Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение  о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы» |
| 1. | Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное |  | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  |  |
|  | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | март м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Смета на проведение работ | В связи с длительной подготовкой проектной документации сметы подготовлены 27.06.2018г. |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | Май – июнь м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Размещение заказа | Выполнено 27.06.2018г |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Проведение конкурсных процедур 27.06.2018г. Заключен муниципальный контракт № 17 от 19.07.2018г. |
| 1.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |
| 1.5. | Устройство детской игровой площадки по ул.Молодежная, д.6 | 4 квартал 2018г. | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Устройство детской игровой площадки, безопасность детей | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения по ул.Молодежная, д.6 16.11.2018г. |
| 1.6. | Приемка объектов и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения по ул. Молодежная, д. 6 в г.п. Кузнечное | Ноябрь - декабрь месяц 2018г. | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком | Акт-приемки передачи от 16.11.2018г., Оплата выполненных работ 11.12.2018г |
| 2. | Устройство детской площадки с установкой ограждения г.п.Кузнечное, улица: Привокзальная, дом № 5, Приозерское шоссе, дом № 4 |  | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  |  |
|  | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы | март м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Смета на проведение работ | В связи с длительной подготовкой проектной документации сметы подготовлены 27.06.2018г. |
| 2.2. | Подготовка конкурсной документации | Май-июнь м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Размещение заказа | Выполнено 27.06.2018г |
| 2.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль м-ц 2018 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Проведение конкурсных процедур 27.06.2018г. Заключен муниципальный контракт № 18 от 19.07.2018г. |
| 2.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство детской игровой площадки с установкой ограждения по ул.Привокзальная, д.5, Приозерское шоссе, дом № 4 | 3 квартал 2018года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Устройство детской игровой площадки, безопасность детей | Выполнены работы по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения по ул.Привокзальная, д.5 17.08.2018г |
| 2.6. | Приемка объектов и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения г.п.Кузнечное, улица: Привокзальная, дом № 5, Приозерское шоссе, дом № 4 | Сентябрь месяц 2018г. | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Акт-приемки передачи объектов заказчику подрядчиком | Акт-приемки передачи от 20.08.2018г., Оплата выполненных работ 20.09.2018г |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ по устройству детской игровой площадки с установкой ограждения: 1) г.п. Кузнечное, ул. Молодежная, д. 6 2) г.п.Кузнечное, ул.Привокзальная, д. 5, Приозерское шоссе, дом № 4 | Ноябрь-декабрь месяц 2018г. Сентябрь месяц 2018г | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт-приемки передачи от 16.11.2018г., Оплата выполненных работ 11.12.2018г Акт-приемки передачи от 20.08.2018г., Оплата выполненных работ 20.09.2018г |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет предоставлен на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы - муниципальная программа утверждена в новой редакции – Постановление № 110 от 30.10.2018г. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 12.07.2018г. Заключено дополнительное соглашение № 2 от 21.09.2018г. Заключено дополнительное соглашение № 3 от 16.07.2018г. |
|  | Глава администрации поселения __________/Галич Г.А./ МП |