Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

30.06.2016 года № 42/141

Ежеквартальный отчет

Администрации  МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения (гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная) |
|  | подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г. 23.06.2016г |
| 1.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |
| 1.5. | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения (гп.Кузнечное, улицы: Пионерская, Юбилейная) | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Установка дорожных знаков на дорогах местного значения | Выполнение работ июль м-ц 2016г. |
| 2. | Благоустройство парковой зоны |
|  | подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |
| 2.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |
| 2.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г 17.06.2016г |
| 2.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |
| 2.5. | Благоустройство парковой зоны | 3 квартал 2016года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении | Выполнение работ сентябрь м-ц 2016г. |
| 3. | Устройство контейнерных площадок под мусор |
|  | Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.) |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектно-сметные работы | 1 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Смета на проведение работ | Выполнено, 21.01.2016г |
| 3.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Размещение заказа | Выполнено, 23.05.2016г |
| 3.3. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2016 года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона | Выполнено, 24.05.2016г 17.06.2016г |
| 3.4. | Выполнение работ по объектам: |  |  |  |  |
| 3.5. | Устройство контейнерных площадок под мусор | 3 квартал 2016года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении | Выполнение работ сентябрь м-ц 2016г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2016года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | приемка и оплата выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет предоставлен на 01.07.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2 квартал 2016года | Администрация МО Кузнечнинское городское поселение | Корректировка муниципальной программы и Соглашения. Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Ведется работа по внесению изменений в муниципальную программу |
|  | Глава администрации поселения __________/__________/ МП |