ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное | 1 шт. | 1 шт. | 386000,0 | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 342 900,00 | 386009,0 | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 386009,0 | 342 900,00 | 38100,0 | 5009,0 | 0 |
| Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное | 1 шт. | 1 шт. | 767014,4 | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 685 900,00 | 767102,0 | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 767102,0 | 685 900,00 | 76200,0 | 5002,0 | 0 |
| Итого | х | х | 1153014,4 | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 1028800,0 | 1153111,0 | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 1153111,0 | 1028800,0 | 114300,0 | 10011,0 | 0 |

| Глава администрации муниципального образования __________________ _Становова Н.Н._______ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель финансового органа муниципального образования __________________ __Курносова Ю.Ю.___ (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель __Гусева Ирина Викторовна (8-81379) 98-242_________ М.П. (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

Приозерского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы» |
| 1. | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное |  | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур 15.04.2019г. Заключен муниципальный контракт № 15 от 08.05.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе, д.10 А в г.п.Кузнечное, | 3 квартал 2019года | Подрядная организация | Ремонт детской спортивной площадки, безопасность детей | Выполнены работы по ремонту детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе, д.10 А в г.п.Кузнечное, 25.09.2019г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь месяц 2019г. | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО, Инициативная комиссия части территории г.п.Кузнечное | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 25.09.2019г. № 1 Оплата выполненных работ 25.09.2019г |
| 2. | Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное |  | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур 04.04.2019г. Заключен муниципальный контракт № 11 от 26.04.2019г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное | 3 квартал 2017года | Подрядная организация | Ремонт детской спортивной площадки, безопасность детей | Выполнены работы по ремонту детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное, 25.09.2019г. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь месяц 2019г. | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО, Инициативная комиссия части территории г.п.Кузнечное | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки выполненных работ от 25.09.2019г. № 1 , Оплата выполненных работ 25.09.2019г |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 -2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ: Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Приозерское шоссе д. № 10А в г.п. Кузнечное; Ремонт детской спортивной площадки с установкой ограждения по ул. Гагарина д. № 1 в г.п. Кузнечное | 25 сентября 2019 года 25 сентября 2019 года | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО, | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведенаприемка работ по акту приемки работ от 25.09.2019г. № 1 ; Оплата выполненных работ произведена 25.09.2019г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО, | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО, | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) не проводилась |