**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

« ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО в 2017 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 14.11.2016г. № 133 и направлена на:

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения.

2. повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг- увеличение срока службы и канализационных сетей при выполнении их с применением современных материалов и технологий; - переход к плановым ремонтам канализационных сетей, их регулярному обслуживанию

3. Проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Газификация населенных пунктов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Кузнечнинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.

 В мамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2017 году» были реализованы мероприятия по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

2. Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»;

 3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».

 В 207 году в рамках данной Программы были запланированы и проведены следующие мероприятия в рамках подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

* Возмещение части затрат юридическим лицам по содержанию муниципальных бань- 3000тыс. руб
* В результате проведенных мероприятий в 2017 году по замене аккумуляторного бака позволило предоставлять населению более качественные бытовые услуги.

По остальным подпрограммам данной муниципальной программы мероприятия, которые были запланированы на 2016 год выполнены по непрограммным источникам финансирования.

 Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» составило 100%.

**Выполнение плана мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
|
| План 2017 год | факт2018 год | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1** ***1.*** *«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»* | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **100%** |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
| Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 3 000,0 | 3000,0 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Подпрограмма 2** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»;

Основной задачей реализации данной подпрограммы является :

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения.

2.повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг- увеличение срока службы канализационных сетей при выполнении работ с применением современных материалов и технологий; - переход к плановым ремонтам канализационных сетей, их регулярному обслуживанию.

В рамках данной подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

**Выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
|
| План 2017  | Факт 2018  | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 2** *«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»* |  | **11526,8** | **11201,0** | **97%** |
|  | Областной бюджет- | 10251,7 | 10251,7 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 1275,1 | 949,3 | 75% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 8411,7 | 8411,7 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 368,0 | 368,0 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2. |  |  |  |  |
| Поставка дизель-генератора мощностью 300кВт для станции первого подъема  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 1840,0 | 1840,0 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 173,9 | 173,9 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.3. |  |  |  |  |
| Чистка ливневых канав с углублением дна и выравнивания откосов | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 0 | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 733,2 | 677,4 | 92% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

 **Подпрограмма 3.** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».

 Создание условий для повышения энергоэффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Кузнечнинское городское поселение.

Конечным результатом реализации  подпрограммы явилось:

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО , создание комфортных условий населения.

2.повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

3. снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней;

4. Оборудование всего муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета.

5. Уменьшение протяженности сетей имеющих предельный износ.

**Выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |
|
| План 2017  | Факт 2018  | Исполнение % |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 4** *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»* |  | **15323,5** | **10755,1** | **70%** |
|  | Областной бюджет- | 14582,0 | 10137,4 | 69,5% |
|  | Местный бюджет- | 741,5 | 617,7 | 83% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1. |  |  |  |  |
| Ведение технического надзора за объектами стройки и ремонта | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет- | 167,3 | 167,3 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2 |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  | Областной бюджет- | ---- |  |  |
|  | Местный бюджет- |  | 0 | 0 |
|  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. |  |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей в мкр. КНИ  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 6302,0 | 5633,4 | 89% |
|  | Местный бюджет- | 0 | ---- | --- |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.2. |  |  |  |  |
| Замена экономайзеров в отопительных котельных мкр. Ровное и мкр. КНИ | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 8280,0 | 4504 | 54% |
|  | Местный бюджет- | 574,2 | 450,4 | 78% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Фактическое значение целевых показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименованиецелевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановые Значения целевых показателейна 2017 год | Фактические Значения целевых показателейпо итогам 2018 года |
| 1. | Увеличение затрат по содержанию муниципальных бань | % | 0% | 0% |
| 3. | Снижение протяженность канализационных коллекторов, а также ливневой канализации имеющий предельный износ - %. | % | 75% | 75% |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС – ед. | Ед.. | 1 | 0,5 |
| 8. | Снижение протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, имеющих предельный износ-% | % | 80% | 80% |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2017 год:**

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» в среднем составляет 89% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | В том числе: |
|
| План 2017 год | факт2018 год | % исполнения |
| 1 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1** ***1.*** *«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания*  | **3000,0** | **3000,0** | **100%** |
| **Подпрограмма 2** *«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»*  | **11526,8** | **11201,0** | **97%** |
| **Подпрограмма 4** *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* | **15323,5** | **10755,1** | **70%** |

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

1Не увеличились расходы по содержанию муниципальных бань, но при этому лучшить качество обслуживания населения.

3. Улучшилось качество предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО, создание комфортных условий населения.

4. Повысилось надежность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

7. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Фильчук П.В.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_