**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИАНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙИ ИНЖЕНЕРОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО в 2020 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 25.12.19г. № 164. Данная муниципальная программа направлена на:

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО, создание комфортных условий населения.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - снижение финансовой нагрузки на бюджет всех уровней; - улучшение качества предоставления коммунальных услуг- увеличение срока службы и канализационных сетей при выполнении их с применением современных материалов и технологий; - переход к плановым ремонтам канализационных сетей, их регулярному обслуживанию

3. Проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Газификация населенных пунктов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Кузнечнинское городское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

В рамках реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году» были реализованы мероприятия по следующим подпрограммам:

**1. Подпрограмма** «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

**2. Подпрограмма** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»;

**3.Подпрограмма «**Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

**4.Подпрограмма** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год».

В 2020 году в рамках данной Программы были запланированы и проведены следующие мероприятия в рамках подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

* Возмещение части затрат юридическим лицам по содержанию муниципальных бань- 3800,0 тыс. руб

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год» составило 100%.

**Подпрограмма 2** «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

* Проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное» находится в стадии корректировки проекта.

-Проект по строительству канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное в 2019 года было получено положительное заключение в ГАУ Леноблэкспертиза. В 2021 году планируется начать реализацию данного проекта в части строительства. Реализация данного проекта позволит кардинально решить проблему очистки сточных вод на территории мкр. Ровное, а также будет произведена полная реконструкция канализационных коллекторов в том же микрорайоне. Полная реализация проекта приведет к значительному улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг в части водоотведения, а также будет произведена замена 100% изношенных канализационных коллекторов.

**Подпрограмма 3** «Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

* Проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации внутри поселковых сетей. В результате данных обстоятельств невозможно получить технические условия на проектирование, так как отсутствует точка подключения. Ориентировочная дата проектирования межпоселкового газопровода до конца 2021 года. -100,0тыс.руб.

**Подпрограмма 4** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год».

В результате реализации данной муниципальной программы были реализованы важные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого, качественного предоставления коммунальных услуг:

* В 2020 году был произведен капитальный ремонт тепловых сетей

от ТК-2 до ТК-5 по ул. Молодежная, протяженностью 588п/м.- 5 482 463,60 тыс. руб.

от ТК-26 до ТК-29 по ул. Молодежная, протяженностью 588п/м.- 6 282 159,89 тыс. руб.

от ТК29 до ТК31, до д.№5 по ул. Ладожской с вводом в дома №1 и №3 ул. Пионерская протяж. 636 п/м.- 5 284 844,82 тыс. руб.

* В 2020 году была произведена замена выработавшего технический ресурс котла ДКВР 4/13 в котельной №2 мкр. КНИ. - 15 486 495,19 тыс. руб.

Проведение выше указанных мероприятий позволило обеспечить безаварийную работу в отопительные периоды, а также способствовало улучшению качества предоставляемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

**Выполнение плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2020 год | факт2020 год | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма 1**  ***1.*** *«Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»* | **3800,0** | **3800,0** | **3800,0** | **100%** |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |
| Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | ---- | --- |
|  | Местный бюджет- | 3800,0 | 3800,0 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Выполнение плана мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2020 год | факт2020 год | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2. Подпрограмма**  *«Водоснабжение и водоотведение муниципального образования» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»* | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |
| Строительство канализационно-очистных сооружений, расположенных на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области с реконструкцией КНС№1, №2, №3 и канализационных коллекторов | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | --- | ---- | --- |
|  | Местный бюджет- | --- | ---- | --- |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2020 | Факт 2020 | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3.Подпрограмма**  *«Газификация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»* |  | **100,0** | **100,0** | **100%** |
|  | Областной бюджет- | 99,0 | 99,0 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 1,0 | 1,0 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3.1. |  |  |  |  |
| Схема проектирование внутри поселковых распределительных сетей газопровода на территории п. Кузнечное | Федеральный бюджет- | --- |  | --- |
|  | Областной бюджет- | 99,0 | 99,0 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 1,0 | 1,0 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |

**Выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
|
| План 2020 | Факт 2020 | % исполнения |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4. Подпрограмма**  *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»* |  | **34310,5** | **32 536,0** | **95%** |
|  | Областной бюджет- | 34 310,5 | 28946,50 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 3 535,87 | 3 535,87 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2. |  |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей от ТК-2 до ТК-25 в мкр. Ровное | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 4 877,62 | 4 877,62 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 604,84 | 604,84 | 100% |
|  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2.1 |  |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей от ТК-26 до ТК-29 в мкр. Ровное | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  | Областной бюджет- | 5 589,1 | 5 589,1 | 100% |
|  | Местный бюджет- | 693,07 | 639,07 | 100% |
|  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2 |  |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей от ТК-29 до ТК-31 до д.№5 по ул. Ладожская свводом в дома №1 и №3 ул. Пионерская в мкр. Ровное | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 8352,28 | 4 701,80 | 56% |
|  | Местный бюджет- | 583,44 | 583,44 | 100% |
|  | Прочие источники | --- |  | --- |
| Мероприятие 4.2.3 |  |  |  |  |
| Замена выработавшего технический ресурс котла ДКВР 4/13 в котельной №2 мкр. КНИ | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет- | 15 491,50 | 13 777,98 | 88,9% |
|  | Местный бюджет- | 1 708,52 | 1 708,52 | 100% |
|  | Прочие источники | --- |  | --- |

**Фактическое значение целевых показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2020».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановые Значения целевых показателей  на начало 2020 год | Фактические Значения целевых показателей  по итогам 2020 года |
| 1. | Увеличение затрат по содержанию муниципальных бань | % | 0% | 0% |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС – ед. | Ед.. | 1 | 1 |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2020год:**

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год» в среднем составляет 94,3% - эффективность реализации подпрограммы высокая. Экономия денежных средств была вызвана излишними лимитами финансирования на 2020 год из бюджета ЛО.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

1.Не увеличились расходы по содержанию муниципальных бань, но при этом улучшилось качество обслуживания населения.

2. Улучшилось качество предоставляемых бытовых услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО, создание комфортных условий населения.

3. Повысилось надежность функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

4. Повышение заинтересованности в энергосбережении.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации МО Кузнечнинское городское поселение Семенова С.Н.

тел. (8-813-79) 98-242

эл.адрес: kuznechnoe2005@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_