**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы**

**«**Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации от 29 декабря 2021 года № 198

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы состоит из комплекса процессных мероприятий:

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности

Для достижения цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число проведённых мероприятий в 2021 году 310, в 2022 году 341 увеличение составляет 10%

Количество посещений культурно- массовых мероприятий, так же выросло, по сравнению с прошлым годом в 2021 году- 29789 человек в 2022 -48836 человек , большой рост количества посетителей объясняется снятием всех ограничений и юбилейными мероприятиями градообразующего предприятия. Увеличение составило 63%.

Коллективы художественной самодеятельности МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали в очных и дистанционных фестивалях и конкурсах, имеют звания лауреатов в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром.

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплен шкаф для периодической печати.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

В 2022 году отремонтирован большой зал в СК «Алмаз», восстановлены душевые на втором этаже спортивного зала.

Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2022 году составила 0,2% от общей численности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 11%, что на 1% больше запланированного показателя.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий за 2022 год составили 67315,2 тысяч рублей. В том числе в рамках основных процессных мероприятий:

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности 10068,0 тысяч рублей.

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения 4456,0 тысяч рублей.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 3989,0 тысяч рублей.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы и изменением в Порядке, постановление администрации №8 от 24 января 23 года.

Срок реализации программы на 2022 г. 01.01.2022-31.12.2022г

На реализацию мероприятий программы в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования в сумме: запланированы 16462,4 тысяч рублей, исполнено 18513,0 тысяч рублей, что составляет 112% от запланированного.

Приложение 2

Таблица 2

Информация о ходе реализации муниципальной

**программы ««**Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

за период \_\_\_2022 год\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности | 8958,4 | 10068,0 | 112% |
| 2 | **Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения | 4082,0 | 4456,0 | 130% |
| 3 | **Мероприятие№ 3**  Развитие физической культуры и спорта. | 3422,0 | 3989,0 | 116% |
| Итого |  | 16462,4 | 18513,0 | 112% |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... | Количество посещений общедоступных библиотек | чел | 6000 | 6163 | 102% |
| 2 | Число культурно- массовых мероприятий, | шт | 310 | 341 | 110% |
| 3 | Доля жителей  Сдавших нормы ГТО | % | 0,2% | 0,2% | 100% |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 10% | 11% | 110% |

В соответствии с Методическими рекомендациями индекс результативности Программы (мероприятия)

Оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчётный период Т;

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Расчёт по каждому показателю за t-2022 год:

P1t = 6163/6000=1,0

P2t=341/310= 1,1

P3t=0,2/0,2=1

P4t=11/10=1,1

Рit = \_1 +1,1+1+11,1 =1,05

4

В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m – количесто показателей Программы.

Ht= 1 +1,1+1+11,1

4 х100= 105%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St= 18513,0/16464,4=1,12

1,05

Эt = ---- x 100=93,75

1,12

Значение показателя (Эt) 93,75 %- соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

.

**Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы за 2022 год

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год.

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2022 год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 341 культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2021 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 289 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 52 мероприятия или 17% к 2021 году, увеличение количества мероприятий связано с отменой ограничений, и юбилейными мероприятиями градообразующего мероприятия.

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2022 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48836 человек. За аналогичный период 2021 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 29789 человек. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2022 году по сравнению с 2021 увеличилось на 19047 человек, что связано с отменой запрета на проведение мероприятий, и проведением юбилейных мероприятий градообразующего предприятия.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2021 году составил: 63% С учётом того что на территории поселения на 2022 год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий в 2022 году было 48836 человек, говорит о востребованности культурного продукта.

1.3 Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2022 году количество участников было 676 в 2021 году 646

676 – 1 \*100% = 4,6%

646

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплено новое оборудование, пополнен книжный фонд.

Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.

Все целевые показатели выполнены на 100%

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения;

- созданы условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- созданы условия для развития библиотечного дела и популяризация чтения

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

**Мероприятие№ 3** Развитие физической культуры и спорта.

Доля жителей Сдавших нормы ГТО в 2022 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя. Общая численность населения 3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность населения 3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 433 человека 433х100: 3931=11%, что на 1% больше запланированного.

В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты, наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Кузнечнинское городское поселение.

Все целевые показатели выполнены на 100%.

**Вывод:**

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

.