***Г***



|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**  **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| 188760, г. Приозерск, ул. Исполкомовская 6, тел.: 37-874 |

**ОТЧЕТ**

**о проведении контрольно-счетным органом МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг реализации городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район региональных проектов (программ) за 2019 год в рамках национальных проектов».**

г. Приозерск 12 октября 2020 года.

Контрольно-счетным органом МО Приозерский муниципальный район проведен мониторинг реализации городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район региональных проектов (программ) в рамках национальных проектов за 2019 год.

Мониторинг проведен главным инспектором контрольно-счетного органа Мыльниковой И.А. на основании плана работы контрольно-счетного органа.

1. **Общие положения**

**Основание** для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СВФК № 2 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий и оформления их результатов» , утвержденный распоряжением контрольно-счетного органа МО Призерский муниципальный район Ленинградской области от 15.05.2013 г. №2 , План работы контрольно-счетного органа МО Призерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год .

**Предмет** экспертно-аналитического мероприятия: Анализ мероприятий, осуществляемых городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» в части решения задач и достижения целей, в рамках реализации национальных проектов.

**Цели** экспертно-аналитического мероприятия**:** Оценка хода реализации городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район региональных приоритетных проектов (программ) в рамках национальных проектов. Анализ формирования и использования бюджетных средств на реализацию региональных проектов (программ) и мониторинг достижения их результатов.

**Объекты** экспертно-аналитического мероприятия: Администрации городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район.

1. **Краткая характеристика исследуемой сферы деятельности:**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (далее - Указ Президента РФ № 204) определены 9 национальных целей развития Российской Федерации:

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Правительством РФ утверждены Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, в соответствии с которыми определено, что достижение национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечиваться реализацией государственных программ РФ и государственных программ субъектов РФ и входящих в них федеральных ( региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.

Разработаны национальные проекты по 12 стратегическим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

С целью достижения национальных целей, задач и показателей национальных проектов разработаны и утверждены 79 федеральных проектов.

2019 год – это первый год реализации национальных и региональных проектов, поэтому в течение 2019 года этот механизм совершенствовался.

Ленинградская область уверенно реализует подписанный в 2018 году майский указ президента России Владимира Путина. Для выполнения поставленных задач на территории области разработаны **52 федеральных проекта**, которые обеспечат рывок в создании комфортной городской среды, образовании, здравоохранении, демографии, культуре, экологии, модернизация строительной отрасли, а также помогут снизить смертность из-за ДТП.

В общей сложности в Ленинградской области разработаны **53 региональных проекта**, которые затрагивают все значимые сферы экономики и социальной политики.

В числе проектов-лидеров: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Культура», «Экология», а также «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень региональных проектов Ленинградской области и лиц, осуществляющих функции руководителей региональных проектов, утвержден распоряжением Губернатора №11-рг от 17.01.2019г. (с изменениями).

В 2019 году на реализацию национальных проектов из федерального и областного бюджетов было выделено более **11,1 млрд. руб.** . На эти средства строят важные социальные объекты, оказывают поддержку бизнесу, закупают оборудование для больниц и школ, восстанавливают леса, ремонтируют дороги, дают «вторую жизнь» памятникам культуры и проводят другие мероприятия, положительно влияющие на жизнь граждан.

1. **Результаты экспертно-аналитического мероприятия**

По итогам 2019 года Контрольно-счетным органом осуществлен анализ реализации на территории городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район **национального проекта «Жилье и городская среда»** (группа направления расходов **F**0000).

Финансовое участие поселений в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется через формат следующих региональных проектов:

* **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** (ГРБС –Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области)

Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (**F2** 00000).

**Цель проекта** - кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

* **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (**ГРБС – Комитет по строительству Ленинградской области)

Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (**F3** 00000).

**Целью проекта** является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 7,49 млн. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 371,5 тыс. человек. На территории Ленинградской области - расселение к концу 2024 года не менее 195,24 тыс. кв. м аварийного фонда и переселение не менее 10,85 тыс. чел.

Реализация мероприятий региональных проектов осуществляется городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район в рамках **государственных (муниципальных) программ**.

Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район является сохранение программного принципа формирования расходов , что позволяет увязать структуру и динамику бюджетных расходов с социально-экономическими приоритетами и целями бюджетной политики, создать возможность эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной политики для достижения конкретных и измеримых целей.

**1)** Реализация мероприятий регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** осуществлялась в 2019 году администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды».

Региональный проект интегрирован **в 6-ти (шести)** муниципальных программах в качестве их структурных элементов.

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта среды проживания, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, сохранения и улучшения внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения , повышения уровня духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район утверждены:

* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Приозерское городское поселение** МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы». Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район от 28.03.2018г. №1002.(с учетом изменений и дополнений);
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Сосновское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов». Постановление администрации МО Сосновское сельское поселение от 07.03.2018г. №728. (с учетом изменений и дополнений);
* Муниципальная программа «**Формирование комфортной городской среды на территории МО Красноозерное сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов». Постановление администрации МО Красноозерное сельское поселение от 21.12.2017г. №373. (с учетом изменений и дополнений);
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Плодовское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2018-2024 годы». Постановление администрации МО Плодовское сельское поселение от 11.11.2019г. №308 (утверждена в новой редакции);
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Кузнечнинское городское поселение** МО Приозерский муниципальный районна2018-2024 годы**».** Постановление администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2017 года №221.(с учетом изменений и дополнений)
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Ромашкинское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2018-2022 годы». Постановление администрации МО Ромашкинское сельское поселение от 29.12.2017 г. №304. (с учетом изменений и дополнений).

1. Реализация мероприятий регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** осуществлялась администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район в 2019 году в рамках муниципальных программ **«**Обеспечение качественным жильем граждан»

* подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Региональный проект интегрирован **в 3-х (трех)** муниципальных программах в качестве их структурных элементов.

Для обеспечение комфортных условий проживания , в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район утверждены:

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Громовское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы»:

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Постановление администрации МО Громовское сельское поселение от 25.12.2019г. №437 (в новой редакции).

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Кузнечнинское городское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2019 год»

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Постановление администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 25.12.2019г. №161. (утверждена в новой редакции).

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Сосновское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2019 год»

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Постановление администрации МО Сосновское сельское поселение от 18.12.2018г. №947. (с учетом изменений и дополнений).

Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:

- бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений **(МБ);**

- бюджета Ленинградской области **(ОБ);**

- федерального бюджета **(ФБ).**

* Для реализации мероприятий Программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды»** по целевой статье – **310** **F2 55550** – **МП «Формирование комфортной городской среды»** городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район предоставлены субсидии в рамках Соглашений с участием средств бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в общей сумме **62 000,0 тыс. руб**. .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 02 25555 13 0000 150** | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | **37 000,0** |
| **2 02 25555 10 0000 150** | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | **25 000,0** |

За отчетный период 2019 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программ формирования современной городской среды по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселениям составил **66 187,5 тыс. руб**., в том числе за счет:

* областного бюджета – **45 456,1 тыс. руб**. ;
* за счет средств федерального бюджета **16 543,9 тыс. руб.**

Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства из местных бюджетов поселений на общую сумму – **4 187,5 тыс. руб.**

*Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программ формирования современной городской среды в 2019 году в целом по поселениям за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** |  | **Объем финансирования тыс. руб.** | |  |
| **реализации** | **Финансовые** | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** |
| **Программы** | **средства всего** |  |  |  |
| 2019 год | 66 187,5 | 4 187,5 | 45 456,1 | 16 543,9 |
|  |  |  |  |  |
| **Всего** | **66 187,5** | **4 187,5** | **45 456,1** | **16 543,9** |

Доля бюджетных ассигнований по Программам формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составляет **11,1%** от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района. (**Справочно** – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских поселений по состоянию на 01.01.2020 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 594 805,6 тыс. руб.).

* Реализация мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** МП «Обеспечение качественным жильем на территории МО» **(**целевая статья – **241 F3 00000 )** осуществляется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, в соответствии с [Порядком](#Par4206) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области

Городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район предоставлены субсидии от бюджетов других уровней в размере **24 027,1 тыс. руб**. , а именно:

* субсидия за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере **18 971,9** **тыс. руб**.
* субсидия за счет средств областного бюджета – в размере **5 055,2 тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2 02 20299 10 0000 150**  **2 02 20299 13 0000 150** | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | **13 615,4**  **5 356,5** |
| **2 02 20302 10 0000 150** | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | **2 682,3** |
| **2 02 20302 13 0000 150** | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | **2 372,9** |

По состоянию на 01 января 2020 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП) в бюджетах городских и сельских поселениях МО Приозерский муниципальный район были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме **24 660,4 тыс. руб.**

*Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году в целом по поселениям за счет всех источников финансирования представлен в следующей таблице:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** |  | **Объем финансирования тыс. руб.** | |  |
| **реализации** | **Финансовые** | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** |
| **Программы** | **средства всего** |  |  |  |
| 2019 год | 24 660,4 | 633,3 | 5 055,2 | 18 971,9 |
|  |  |  |  |  |
| **Всего** | **24 660,4** | **633,3** | **5 055,2** | **18 971,9** |

Объем финансирования Программы на 2019 год рассчитан на основе предварительной оценки расходов на реализацию программы с учетом объемов финансирования, предусмотренных федеральными и региональными жилищными программами.

Доля бюджетных ассигнований по Подпрограмме переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» составляет **4,1%** от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района. (**Справочно** – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских поселений по состоянию на 01.01.2020 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 594 805,6 тыс. руб.).

**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды»**

Реализация Программы на территории городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район осуществляется по следующим **направлениям**:

* Благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район.
* Благоустройство общественных территорий городских и сельских поселений в соответствии с проектом благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов.
* Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
* Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды
* Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий

Программа формирования современной городской среды состоит из 2 мероприятий: благоустройство дворовых территорий и благоустройство общественных территорий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Благоустройство дворовых территорий** | |
| ***Минимальный перечень*** | ***Дополнительный перечень*** |
| 1.Ремонт дворовых проездов | 1. Озеленение территорий |
| 2.Обеспечение освещения дворовых  территорий | 2. Обустройство автомобильных парковок |
| 3.Установка скамеек | 3. Оборудование детских площадок |
| 4.Установка урн | 4. Другие виды работ |

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства территорий муниципальных образований, разработанным с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 №711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», а также на которых требуется выполнение мероприятий в рамках минимального перечня работ по благоустройству.

|  |
| --- |
| **Благоустройство общественных пространств** |
| 1. Парк |
| 1. Сквер |
| 1. Площадь |
| 1. Спортивные площадки |

На территории городских и сельских поселений Приозерского района были проведены рейтинговые голосования по проектам благоустройства общественных территорий.

Приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 №3 утверждены Рекомендации по проведению рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Были проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству для включения в муниципальные программы. Оформлены протоколы решений муниципальных общественных комиссий по выбору общественной территории по результатам общественного обсуждения (голосования). По итогам общественных обсуждений актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды и дизайн - проекты объектов.

В рамках реализации Программ формирования современной городской среды в 2019 году были запланированы к выполнению следующие целевые показатели, предусмотренные паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений:

* Благоустройство дворовых территорий поселений – 6 ед.;
* Благоустройство общественных территорий поселений – 3 ед.

*Целевые показатели Программ «Формирование комфортной городской среды» в разрезе городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район на 2019 год представлены в таблице:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя муниципальной программы** | **Ед.**  **изм.** | **Значение целевых показателей по итогам 2019 года** | | | |
| **Планируемое на тек. год** | **Фактическое за отчетный период** | | **Процент выполнения %** |
| 1. **МО Приозерское городское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2018-2024 годы». | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий**:  1.1 Ремонт (благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Калинина д.27а; Калинина д.29; Гастелло д.2 г. Приозерск, | ед. | 1 | 1 | | 100% |
| 2 | **Количество благоустроенных общественных территорий**  2.1. Благоустройство общественного пространства Зона у ТЦ «Северопарковый» (1 этап) | ед. | 1 | 1 | | 100% |
| 1. **МО Кузнечнинское городское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2018-2024 г. г | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий**:  1.1.Благоустройство дворовой территории (тротуары) по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт. Кузнечное, ул. Юбилейная д.1,2,11,12 | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 1. **МО Сосновское сельское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов». | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий**:  1.1.Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район , пос. Сосново, Ленинградская д.7 , ул. Первомайская д.3 , ул. Первомайская д. 5 | ед. | 2 | 2 | 100% | |
| 1. **МО Красноозерное сельское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов». | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий**:  1.1.Благоустройство дворовой территории по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная д.8а и 7а | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 2 | **Количество благоустроенных общественных территорий**  2.1. Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Красноозерное площадь перед Домом культуры ул. Школьная, д. 9а | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 1. **МО Плодовское сельское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Плодовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов». | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных общественных территорий**  2.1. Благоустройство общественной территории по адресу :пос. Плодовое ул. Центральная (территория у администрации) | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| 1. **МО Ромашкинское сельское поселение** | | | | | | |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2022 годов». | | | | | | |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий**:  1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Ромашки , ул. Новостроек д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6 . | ед. | 1 | 1 | 100% | |

Анализ соответствия установленных и достигнутых целевых показателей показал, что в 2019 году плановые значения достигнуты по всем показателям, предусмотренных паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений.

Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач, исполнены на 100,0%.

В соответствии с Годовыми отчетами о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ все запланированные к исполнению в 2019 году целевые показатели были достигнуты.

По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2020 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий Программ формирования современной городской среды по всем городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район составило **66 051,5 тыс. руб**. или **99,8%** от предусмотренного объема финансирования на 2019 год, из них за счет средств:

* местного бюджета – **4 187,5 тыс. руб.**
* областного бюджета – **45 320,8 тыс. руб**.
* федерального бюджета - **16 543,2 тыс. руб.**

*Анализ исполнения утвержденных бюджетных назначений на реализацию Программ формирования современной городской среды в разрезе городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район по состоянию на 01.01.2020 года представлены в таблице:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование плановых мероприятий** | **Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)** | | | **Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде** |
| **Бюджет** | **Планируемое на текущий год** | **Фактически за отчетный период** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **8** |
| 1. **МО Приозерское городское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **10 560,0**  **19 440,0**  **1 583,5** | **10 560,0**  **19 440,0**  **1583,5** | **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска |  | **16 662,8** | **16 662,8** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Ремонт (благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Калинина д.27а; Калинина д.29; Гастелло д.2 г. Приозерск, | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 5 571,2  10 256,1  835,4 | 5 571,2  10 256,1  835,4 | 100,0 |
| **2.** | **Мероприятие 2.**  Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д**.)** |  | **14 920,8** | **14920,8** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 2.1.**  Благоустройство общественного пространства Зона у ТЦ «Северопарковый» (1 этап) | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 4 988,8  9 183,9  748,1 | 4 988,8  9 183,9  748,1 | 100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **31 583,5** | **31 583,5** | **100,0%** |
|  | 1. **МО Кузнечнинское городское поселение** | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район»** | **ФБ/ОБ**  **МБ** | **7 000,0**  **490,5** | **6 866,2**  **490,5** | **98,1%**  **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов п. Кузнечное |  | **7 490,5** | **7 356,7** | **98,2%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Ремонт (благоустройству) дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Калинина д.27а; Калинина д.29; Гастелло д.2 г. Приозерск, | **ФБ/ОБ**  **МБ** | 7 000,0  490,5 | 6 866,2  490,5 | 98,1  100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **7 490,5** | **7 356,7** | **98,2%** |
| 1. **МО Сосновское сельское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **3 520,0**  **6 480,0**  **400,0** | **3 520,0**  **6 480,0**  **400,0** | **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов пос. Сосново |  | **10 400,0** | **10 400,0** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область,  Приозерский район, пос. Сосново Ленинградская д.7, ул. Первомайская д.3 , ул. Первомайская д.5 . | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 3 520,0  6 480,0  400,0 | 3 520,0  6 480,0  400,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **10 400,0** | **10 400,0** | **100,0%** |
| 1. **МО Красноозерное сельское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **1 407,9**  **2 592,1**  **200,0** | **1 407,2**  **2 590,7**  **199,9** | **99,9%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство дворовых территорий д. Красноозерное |  | **2500,0** | **2 497,8** | **99,9%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресу: Ленинградская область,  Приозерский район, д. Красноозерное, ул. Школьная д.8а и 7а. | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 838,0  1 543,0  119,0 | 837,3  1 541,6  118,9 | 99,9  99,9  99,9 |
| **2.** | **Мероприятие 2.**  Благоустройство общественной территории |  | **1 700,0** | **1 700,0** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 2.1.**  Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область,  Приозерский район, д. Красноозерное площадь перед Домом культуры ул. Школьная, д. 9а | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 569,9  1 049,1  81,0 | 569,9  1 049,1  81,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **4 200,0** | **4 197,8** | **99,9%** |
| 1. **МО Плодовское сельское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Плодовское сельское поселение»** | **ФБ/ОБ**  **МБ** | **8 000,0**  **247,4** | **8 000,0**  **247,4** | **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство общественной территории МО Плодовское сельское поселение |  | **8 247,4** | **8 247,4** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Благоустройство общественной территории по адресу пос. Плодовое ул. Центральная (территория у администрации) | **ФБ/ОБ**  **МБ** | 8 000,0  82,4 | 8 000,0  82,4 | 100,0 |
|  | **Мероприятие 1.2.**  Установка МАФ | **ФБ/ОБ**  **МБ** | 165,0 | 165,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **8 247,4** | **8 247,4** | **100,0%** |
| 1. **Ромашкинское сельское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Формирование комфортной городской среды на**  **территории МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **1 056,0**  **1 944,0**  **1 266,1** | **1 056,0**  **1 944,0**  **1 266,1** | **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Благоустройство дворовых территорий пос. Ромашки |  | **4 266,1** | **4 266,1** | **100,0%** |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Ромашки , ул. Новостроек д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6 . | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | 1 056,0  1 944,0  1 266,1 | 1 056,0  1 944,0  1 266,1 | 100,0 |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **4 266,1** | **4 266,1** | **100,0%** |
|  | **ВСЕГО по Программам формирования современной городской среды** |  | **66 187,5** | **66 051,5** | **99,8%** |

Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения мероприятий по благоустройству, предусмотренные программами формирования современной городской среды за 2019 год составил **99,8%.**

Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограммам составил **136,0 тыс. руб**. или **0,2%.**

Невыполнение бюджетных ассигнований в полном объеме связано с экономией по итогам проведения конкурентных процедур.

Реализация Программ формирования современной городской среды осуществляется городскими и сельскими поселениями на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (целевая статья **310F255550)** в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2019 городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район было заключено и размещено в реестре контрактов **10 контрактов**  на общую сумму **66 051,5 тыс. руб.** (По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Экономия бюджетных средств***,* в процессе осуществления закупок в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных) цен контрактов и общей стоимостью контрактов) по итогам 2019 года составила в целом по всем поселениям **136,0 тыс. руб. или 0,2%** от общей суммы размещенных закупок.

В 2019 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках МП «Формирование комфортной городской среды» осуществлено благоустройство **9 территорий** в Приозерском районе:

* Благоустройство дворовых территорий – в количестве **6 ед**.; (Приозерское городское поселение; Кузнечнинское городское поселение; Сосновское сельское поселение; Красноозерное сельское поселение; Ромашкинское сельское поселение).
* Благоустройство общественных территорий – в количестве **3 ед**. (Приозерское городское поселение; Красноозерное сельское поселение; Плодовское сельское поселение).

Таким образом, планируемые показатели Программ формирования современной городской среды исполнены в полном объеме. Программные мероприятия в 2019 году реализованы полностью.

**Вывод**: Реализация Программ формирования современной городской среды на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение Программ, израсходованы на задачи, которые  установлены в программах и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках МП «Обеспечение качественным жильем граждан» подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

В целях контроля выполнения субъектами Российской Федерации в 2019–2021 годах региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, **распоряжением №446-р** утверждены целевые показатели реализации таких программ. Для каждого субъекта Федерации установлены общая площадь подлежащего расселению аварийного жилищного фонда и численность подлежащих переселению граждан.

Федеральным бюджетом на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены имущественные взносы в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. **Постановлением №278** определяется порядок направления этих средств на финансовую поддержку субъектов Федерации для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья.

**Целевой показатель** - Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется аварийный жилищный фонд (84 субъекта РФ, за исключением г. Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует).

По данным на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 12,23 млн. кв. м. Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019-2024 годов не менее 7,49 млн. кв. м.

**Целевой показатель -** количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 748,58 тыс. человек. В период 2019-2024 годов нужно расселить не менее 371,5 тыс. человек.

В целях реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в трех поселениях МО Приозерский муниципальный район ( МО Кузнечнинское сельское поселение, МО Сосновское сельское поселение, МО Громовское сельское поселение) утверждены муниципальные программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (**целевая статья - 241**F300000)**

**Основной целью** Подпрограммы является:

Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Приозерского района Ленинградской области.

**Основной задачей** Подпрограммы является:

Расселение аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом до 1 января 2017 года.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие органов местного самоуправления в части формирования перечня многоквартирных домов, которые признаны в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Органы местного самоуправления также аккумулируют информацию и представляют в комитет по строительству Ленинградской области информацию о степени готовности земельных участков для нового строительства многоквартирных домов (для администраций МО, которые выбрали способ реализации Подпрограммы путем приобретения жилых помещений у застройщиков в строящихся домах) и о наличии жилых помещений на вторичном рынке жилья , возможных для приобретения и соответствующих требованиям Подпрограммы (для администраций муниципальных образований, которые выбрали способ реализации Программы путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками).

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году были запланированы к выполнению следующие целевые показатели, предусмотренные паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений:

* Количество приобретенных квартир на вторичном рынке – 6 ед.;
* Количество аварийных жилых домов, признанных аварийными, подлежащих расселению – 4 ед.
* Расселенная площадь – 462,2 м²
* Количество расселенных помещений – 5 ед.
* Количество переселенных жителей – 34 чел.

*Целевые показатели Подпрограммы ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в разрезе городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район на 2019 год представлены в таблице:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя муниципальной программы** | **Ед.**  **изм.** | **Значение целевых показателей по итогам 2019 года** | | | |
| **Планируемое на тек. год** | **Фактическое за отчетный период** | | **Процент выполнения %** |
| 1. **МО Кузнечнинское городское поселение** | | | | | | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г» | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенных квартир на вторичном рынке | ед. | 4 | 4 | 100 | |
| 2. | Расселенная площадь | м² | 133,2 | 133,2 | 100 | |
| 3. | Количество расселенных помещений | ед. | 3 | 3 | 100 | |
| 4. | Количество переселенных жителей | чел. | 12 | 12 | 100 | |
| 1. **МО Громовское сельское поселение** | | | | | | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Громовское сельское муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2019 г» | | | | | | |
| 1 | Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) | ед. | 2 | 2 | 100 | |
| 2 | Расселенная площадь | м² | 76,7 | 76,7 | 100 | |
| 3 | Количество расселенных помещений | ед. | 2 | 2 | 100 | |
| 4 | Количество переселенных жителей | чел. | 4 | 4 | 100 | |
| 1. **МО Сосновское сельское поселение** | | | | | | |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2019 год». | | | | | | |
| 1 | Количество аварийных жилых домов, признанных аварийными | ед. | 1 | - | - | |
| 2 | Расселенная площадь | м² | 252,3 | - | - | |
| 3 | Количество переселенных жителей | чел. | 18 | - | - | |

Анализ соответствия установленных и достигнутых целевых показателей показал, что в 2019 году плановые значения, предусмотренные паспортами муниципальных программ, достигнуты по двум поселениям Приозерского района – МО Кузнечнинское городское поселение и МО Громовское сельское поселение.

Показатели, характеризующие достижение целей и решение поставленных задач, исполнены на 100,0%.

В соответствии с Годовыми отчетами о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ все запланированные к исполнению в 2019 году целевые показатели были достигнуты.

В Сосновском сельском поселении плановые значения по всем целевым показателям Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 годе не достигнуты. Электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов в целях приобретения жилого помещения (квартиры) в собственность муниципального образования Сосновское сельское поселение в рамках выполнения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение» были признаны несостоявшимися по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Закона №44-ФЗ (не было подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе) .

По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2020 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по всем городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район составило **10 712,4 тыс. руб**. или **43,4%** от предусмотренного объема финансирования на 2019 год, из них за счет средств:

* местного бюджета – **633,3 тыс. руб.**
* областного бюджета – **3 185,9 тыс. руб**.
* фонд содействия реформированию ЖКХ **- 6 893,2 тыс. руб.**

*Анализ исполнения утвержденных бюджетных назначений на реализацию Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район по состоянию на 01.01.2020 года представлены в таблице:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование плановых мероприятий** | **Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)** | | | **Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде** |
| **Бюджет** | **Планируемое на текущий год** | **Фактически за отчетный период** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **8** |
| 1. **МО Кузнечнинское городское поселение** | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 г»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **5 356,5**  **2 372,9**  **472,8** | **4 742,9**  **2 006,4**  **472,8** | **88,5%**  **84,6%**  **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Приобретенных квартир на вторичном рынке |  | **8 202,2** | **7 222,1** | **88,1%** |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ** |  | **8 202,2** | **7 222,1** | **88,1%** |
|  | 1. **МО Громовское сельское поселение** | | | | |
|  | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Громовское сельское МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2019 г»** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **2 378,9**  **1 532,3**  **160,5** | **2 150,3**  **1 179,5**  **160,5** | **90,4%**  **77,0%**  **100,0%** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Приобретение квартир на вторичном рынке (выкуп) |  | **4 071,7** | **3 490,3** | **85,7%** |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ** |  | **4 071,7** | **3 490,3** | **85,7%** |
| 1. **МО Сосновское сельское поселение** | | | | | |
|  | **Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2019 год».** | **ФБ**  **ОБ**  **МБ** | **11 236,5**  **1 150,0** | **-** | **-** |
| **1.** | **Мероприятие 1**.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | **12 386,50** | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ** |  | **12 386,5** | **-** | **-** |
|  | **ВСЕГО по Подпрограмме** переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  | **24 660,4** | **10 712,4** | **43,4%** |

Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по итогам 2019 года составил **43,4%.**

Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по подпрограммам составил **13 948,0 тыс. руб**. или **56,6%.**

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе городских и сельских поселений показал, что в **МО Сосновское сельское поселение** кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены. Бюджетные средства в сумме 12 386,5 тыс. руб. в полном объеме остались не освоенными.

Невыполнение бюджетных ассигнований в МО Кузнечнинское городское поселение и МО Громовское сельское поселение полном объеме связано с экономией по итогам проведения конкурентных процедур.

**Экономия бюджетных средств***,* в процессе осуществления закупок в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных ) цен контрактов и общей стоимостью контрактов) по итогам 2019 года составила **1 561,5 тыс. руб. или 12,7%** от общей суммы размещенных закупок.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Участие юридических и физических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D93CA94723730726BFB1E0B82CF6F2F1A91B3F9DDA8897EFDC472A6CB20B334CAA210DBE0589BCD7AA9EF20745O0X7L) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (целевая статья **241F3300000**)в рамках Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** по итогам 2019 городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район было заключено и размещено в реестре контрактов **6 контрактов**  на общую сумму **10 712,4 тыс. руб.** для приобретения жилых помещений (квартир) в собственность муниципальных образований **.** (По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

В 2019 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** на территории Приозерского района осуществлено расселение:

* **209,9 м²** из 462,2 площади расселяемых жилых помещений, предусмотренных паспортами муниципальных программ (Кузнечнинское городское поселение; Громовское сельское поселение.)
* Расселено **16** человек из 34 человек, предусмотренных в целом паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений. (Кузнечнинское городское поселение; Громовское сельское поселение.)

Таким образом, планируемые показатели Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** исполнены не в полном объеме. Программные мероприятия по итогам 2019 года реализованы не полностью.

Обязательным условием оценки эффективности реализации программы является успешное (полное) выполнение в установленные сроки, запланированных на период ее реализации показателей.

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- Степени достижения цели и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений.

- Степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных отчетов о реализации программы.

Провести оценку эффективности реализации Подпрограммы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2019 год»** не представляется возможным. Мероприятия по расселению аварийного жилья, запланированные в отчетном периоде не выполнены.

**Вывод**: Оценивая эффективность использования бюджетных средств на реализацию Подпрограмм переселения граждан из аварийного жилищного фондав целом по поселениям, установлено – средства, выделенные на исполнение Подпрограмм, расходовались на задачи, которые  установлены в паспортах, но в ходе исполнения программных мероприятий достигнуты не в полном объеме. Бюджетные средства в сумме 12 386,5 тыс. руб. остались на конец отчетного периода 2019 года не освоенными.

**Выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг реализации городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район региональных проектов (программ) за 2019 год в рамках национальных проектов»:**

1. По итогам 2019 года Контрольно-счетным органом осуществлен анализ реализации на территории городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район **национального проекта «Жилье и городская среда»** (группа направления расходов **F**0000).

Финансовое участие поселений в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется через формат следующих региональных проектов:

* **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** (ГРБС –Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области)

Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (**F2** 00000).

* **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (**ГРБС – Комитет по строительству Ленинградской области)

Реализация мероприятий регионального проекта направлена на достижение соответствующих результатов Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (**F3** 00000).

1. Одним из основных подходов к формированию объема и структуры расходов бюджета городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район является сохранение программного принципа формирования расходов , что позволяет увязать структуру и динамику бюджетных расходов с социально-экономическими приоритетами и целями бюджетной политики, создать возможность эффективного измерения и оценки действия инструментов муниципальной политики для достижения конкретных и измеримых целей.

Реализация мероприятий региональных проектов осуществляется городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район в рамках **государственных программ**.

1. Реализация мероприятий регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** осуществлялась в 2019 году администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды».

Региональный проект интегрирован **в 6-ти (шести)** муниципальных программах в качестве их структурных элементов:

* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Приозерское городское поселение** МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы». Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район от 28.03.2018г. №1002.(с учетом изменений и дополнений);
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Сосновское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов».
* Муниципальная программа «**Формирование комфортной городской среды на территории МО Красноозерное сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на период 2018-2024 годов
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Плодовское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2018-2024 годы».
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Кузнечнинское городское поселение** МО Приозерский муниципальный районна2018-2024 годы**».**
* Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской среды на территории МО Ромашкинское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2018-2022 годы».

1. Реализация мероприятий регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** осуществлялась администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район в 2019 году в рамках муниципальных программ **«**Обеспечение качественным жильем граждан»

* подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

Региональный проект интегрирован **в 3-х (трех)** муниципальных программах в качестве их структурных элементов.

Для обеспечение комфортных условий проживания , в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, администрациями городских и сельских поселений МО Приозерский муниципальный район утверждены:

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Громовское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы»:

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Кузнечнинское городское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2017 - 2019 годы»

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

* Муниципальная программа **«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Сосновское сельское поселение** МО Приозерский муниципальный район на 2019 год»

- подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

1. Финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в рамках муниципальных программ предусмотрено за счет средств:

- бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений **(МБ);**

- бюджета Ленинградской области **(ОБ);**

- федерального бюджета **(ФБ).**

1. Для реализации мероприятий Программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды»** по целевой статье – **310** **F2 55550** – **МП «Формирование комфортной городской среды»** городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район предоставлены субсидии в рамках Соглашений с участием средств бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в общей сумме **62 000,0 тыс. руб**. .
2. За отчетный период 2019 года общий утвержденный объем расходов на реализацию мероприятий Программы формирования современной городской среды по данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП) в целом по поселениям составил **66 187,5 тыс. руб**., в том числе за счет:

* областного бюджета – **45 456,1 тыс. руб**. ;
* за счет средств федерального бюджета **16 543,9 тыс. руб.**

Кроме того на реализацию региональных проектов в целях софинансирования были привлечены средства из местных бюджетов поселений на общую сумму – **4 187,5 тыс. руб.**

Доля бюджетных ассигнований по Программам формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»» составляет **11,1%** от общих программных расходов бюджетов городских и сельских поселений Приозерского района. (**Справочно** – на реализацию программной части бюджетов городских и сельских поселений по состоянию на 01.01.2020 г. предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 594 805,6 тыс. руб.).

1. Реализация мероприятий Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (** целевая статья – **241 F3 00000)** осуществляется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, в соответствии с [Порядком](#Par4206) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области .

Городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район предоставлены субсидии от бюджетов других уровней в размере **24 027,1 тыс. руб**. , а именно:

* субсидия за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере **18 971,9** **тыс. руб**.
* субсидия за счет средств областного бюджета – в размере **5 055,2 тыс. руб.**

1. По состоянию на 01 января 2020 года по информации, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств (ф. 0503128-НП) в бюджетах городских и сельских поселениях МО Приозерский муниципальный район были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с объемом финансирования в общей сумме **24 660,4 тыс. руб.** ,в том числе за счет:

* местного бюджета **– 633,3 тыс. руб**.
* областного бюджета – **5 055,2 тыс. руб**.
* за счет средств федерального бюджета - **18 971,9 тыс. руб.**

1. По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2020 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий Программ формирования современной городской среды по всем городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район составило **66 051,5 тыс. руб**. или **99,8%** от предусмотренного объема финансирования на 2019 год, из них за счет средств:

* местного бюджета – **4 187,5 тыс. руб.**
* областного бюджета – **45 320,8 тыс. руб**.
* федерального бюджета - **16 543,2 тыс. руб.**

Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограммам составил **136,0 тыс. руб**. или **0,2%.**

Невыполнение бюджетных ассигнований в полном объеме связано с экономией по итогам проведения конкурентных процедур.

В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (целевая статья **310F255550)** в рамках муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды» по итогам 2019 городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район было заключено и размещено в реестре контрактов **10 контрактов**  на общую сумму **66 051,5 тыс. руб.** (По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Экономия бюджетных средств***,* в процессе осуществления закупок в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных) цен контрактов и общей стоимостью контрактов) по итогам 2019 года составила в целом по всем поселениям **136,0 тыс. руб. или 0,2%** от общей суммы размещенных закупок.

1. В 2019 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках МП «Формирование комфортной городской среды» осуществлено благоустройство **9 территорий** в Приозерском районе:

* Благоустройство дворовых территорий – в количестве **6 ед**.; (Приозерское городское поселение; Кузнечнинское городское поселение; Сосновское сельское поселение; Красноозерное сельское поселение; Ромашкинское сельское поселение).
* Благоустройство общественных территорий – в количестве **3 ед**. (Приозерское городское поселение; Красноозерное сельское поселение; Плодовское сельское поселение).

Таким образом, планируемые показатели Программ формирования современной городской среды исполнены в полном объеме на **100,0%.** Программные мероприятия в 2019 году реализованы полностью.

Реализация Программ формирования современной городской среды на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Оценивая эффективность использования бюджетных средств, установлено – средства, выделенные на исполнение Программ, израсходованы на задачи, которые  установлены в программах и достигнуты в полном объеме в ходе исполнения программных мероприятий.

1. В целях реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в трех поселениях МО Приозерский муниципальный район ( МО Кузнечнинское сельское поселение, МО Сосновское сельское поселение, МО Громовское сельское поселение) утверждены муниципальные программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» подпрограмма **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (**целевая статья - 241**F300000)**
2. По информации, представленной главными распорядителями бюджетных средств (бюджетная отчетность по состоянию на 01.01.2020 года (ф. 0503128-НП) ) кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» по всем городским и сельским поселениям МО Приозерский муниципальный район составило **10 712,4 тыс. руб**. или **43,4%** от предусмотренного объема финансирования на 2019 год, из них за счет средств:

* местного бюджета – **633,3 тыс. руб.**
* областного бюджета – **3 185,9 тыс. руб**.
* фонд содействия реформированию ЖКХ **- 6 893,2 тыс. руб.**

Общий объем неосвоенных законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по подпрограммам составил **13 948,0 тыс. руб**. или **56,6%.**

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в разрезе городских и сельских поселений показал, что в МО Сосновское сельское поселение кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены. Бюджетные средства в сумме 12 386,5 тыс. руб. в полном объеме остались не освоенными.

Невыполнение бюджетных ассигнований в МО Кузнечнинское городское поселение и МО Громовское сельское поселение полном объеме связано с экономией по итогам проведения конкурентных процедур.

1. В целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (целевая статья **241F3300000**)в рамках Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** по итогам 2019 городскими и сельскими поселениями МО Приозерский муниципальный район было заключено и размещено в реестре контрактов **6 контрактов**  на общую сумму **10 712,4 тыс. руб.** для приобретения жилых помещений (квартир) в собственность муниципальных образований **.** (По данным информации , размещенной официальном сайте Единой информационной системы ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Экономия бюджетных средств***,* в процессе осуществления закупок в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (определяемая как разность между суммарным значением начальных (максимальных ) цен контрактов и общей стоимостью контрактов) по итогам 2019 года составила **1 561,5 тыс. руб. или 12,7%** от общей суммы размещенных закупок.

1. В 2019 году по итогам реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** на территории Приозерского района осуществлено расселение:

* **209,9 м²** из **462,2** площади расселяемых жилых помещений, предусмотренных паспортами муниципальных программ (Кузнечнинское городское поселение; Громовское сельское поселение.)
* Расселено **16** человек из **34** человек, предусмотренных в целом паспортами муниципальных программ городских и сельских поселений. (Кузнечнинское городское поселение; Громовское сельское поселение.)

Таким образом, планируемые целевые показатели Подпрограмм **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** исполнены не в полном объеме. Программные мероприятия по итогам 2019 года реализованы не полностью.

1. Провести оценку эффективности реализации Подпрограммы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2019 год»** не представляется возможным. Мероприятия по расселению аварийного жилья, запланированные в отчетном периоде не выполнены.
2. Оценивая эффективность использования бюджетных средств на реализацию Подпрограмм переселения граждан из аварийного жилищного фондав целом по поселениям, установлено – средства, выделенные на исполнение Подпрограмм, расходовались на задачи, которые  установлены в паспортах, но в ходе исполнения программных мероприятий достигнуты не в полном объеме. Бюджетные средства в сумме 12 386,5 тыс. руб. остались на конец отчетного периода 2019 года не освоенными.

|  |
| --- |
| Председатель контрольно-счетного органа МО  Приозерский муниципальный район  Ленинградской области Е.В. Губанова |