**Результативность участия в целевой программе**

 **Отчёт за 2018 год**

**«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

Программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, развитие физической культуры и спорта . Программа призвана продолжить обеспечение единства соответствия и взаимосвязи нормативно-правовых, организационно-управленческих, кадровых, материально-технических и финансово-экономических мер, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры , физической культуры и спорта.

 Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры и ее развитие является неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества. По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов является одной из составляющих реализации программы в области спорта.

Нормативно-правовое обеспечение предполагает принятие решений органами местного самоуправления по вопросам развития культурного потенциала поселения и развития физической культуры и спорта.

Создавая условия для занятий физкультурой и спортом для всех горожан, то есть удовлетворяя потребность среднестатистического жителя в двигательной активности, при разработке Программы учитывалось, что основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни формируется, прежде всего, в детском и подростковом возрасте.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы; ведутся работы по ремонту и текущему содержанию спортивных сооружений. B рамках предлагаемой Программы целесообразно и дальше развивать такую работу.

Организационно-управленческое обеспечение предусматривает функционирование Культурно- спортивного центра со структурными подразделениями администрации поселения, общественными организациями и другими заинтересованными лицами в решении вопросов развития сферы культуры , физической культуры и спорта и проведение координационного взаимодействия.

Обеспечение совершенствования форм и методов культурно-досуговой деятельности и развитие традиционной культуры предусматривает организацию и проведение комплекса инновационных мероприятий, участие творческих коллективов, талантливой молодежи и одаренных детей в фестивалях , конкурсах и соревнованиях областного и российского и международного уровня.

Кадровое обеспечение предусматривает подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры , физической культуры и спорта с учетом современных технологий и методик.

Материально-техническое обеспечение и модернизация предусматривают значительное улучшение материально-технической базы учреждений культуры, физической культуры и спорта для создания комфортной среды и качественного удовлетворения запросов различных категорий населения.

Финансово-экономическое обеспечение предусматривает финансирование мероприятий, проводимых муниципальными органами власти по реализации вопросов местного значения поселения в сфере культуры, физической культуры и спорта, организацию финансовых механизмов для обеспечения инновационных, экспериментальных программ и проектов.

 **Отчёт по муниципальной подпрограмме: « Развитие физической культуры в МО Кузнечнинское городское поселение»**

**Достижение целевых показателей**

за период: 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоеза отчётный период2017, 2018, 2019 гг | фактическое за отчетный период  | процент выполненияпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 12 | 20 | 100 % |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 10 | 23 | 110 % |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое за отчётный период2018 гг | фактическое за отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 4111,2 | 4014,0 | 97,7% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 113,0 | 113,0 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **4224,2** | **4127,0** | **97,7 %** |

**Оценка результативности реализации Программы за 2018 год:**

1. Индекс результативности Программы:

 Пфit 20+11

 Рit = ------ = ---------- = 1,4  ͌ 1

 Ппit 10+12

 2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 0,1 х 100 = 100

 M 1

3. Эффективность реализации Программы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 100 %

 St 100

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение» составила 100%

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2018 год:

 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз/Чн х 100%, где

Д – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ) и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации.

Чз= 2044 человек

Чн= 4 192 человека

Д= 2044/4192 х100%= %=20%

**Д= 48,7 %**

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составила 21 %, прирост составил 22 % Высокий рост доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом связан с приобретением новых тренажёров в СЦ « Надежда», открытием новой секции «Баскетбол».

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Д=Чз/Чо х 100%, где

Д - доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС

Чз – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Чо - численность обучающихся и студентов.

Чз= 46 человек

Чо= 200 человек

Д= 46 /200 х100%=23%

**Д= 23%**

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2018 году составила 23%, Данный показатель выполнен на уровне 2017 года (2017г – 23%).

 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Д=Чз/Чи х100%, где

Д - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);

 Чи - численность инвалидов согласно данных комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Чз= 4 человек

Чи= 575 человек

Д= 4/575х100%, где

**Д= 0,6 %**

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2018 году составила 0,6%, что превышает на 0,598% от запланированного показателя (запланировано 0,002%).

 В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты не все запланированные результаты, но тем не менее наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом, повышение результатов спортсменов Приозерского района в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Кузнечнинское городское поселение.

**отчет**

**об исполнении муниципальной подпрограммы**

**« Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Кузнечнинское городское поселение» за 2018 год**

**Достижение целевых показателей**

за период: 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 15000 | 40556 | 976 % |
| 1 | Количество участников в культурно досуговых формированиях | чел. | 220 | 526 |  239,0% |

**Выполнение плана мероприятий.**

за период: 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 6029,8 | 5894,1 | 97,7 % |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 265,0 | 265,0 | 100 % |
|  | **ИТОГО** | **9505,4** | **9369,7** | **98,6 %** |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2018 год:**

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

 Пфit 9369,7

 Рit = ------ = --------- = 0,986

 Ппit 9505,4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 0,986 х 100 = 98,6

 M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

 Ht 986

 Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100 %

 St 98,6

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» составила 100 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2018 год:

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед.) - отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2018 год в поселении муниципальными учреждениями культуры было проведено 348 культурно-досуговых мероприятий. За аналогичный период 2017 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 341 культурно-досуговых мероприятий. Увеличение составило 2 %

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2018 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 40556 человека. За аналогичный период 2017 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 35257 человека ( без учёта юбилейных мероприятий градообразующего предприятия с учётом (шествие колон, торжественное мероприятие с награждением сотрудников, , концертная программа с участием фонда «Белые Россы» , танцевально- развлекательная программа с участием Сергея Рогожина ) 54227). Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в 2018 году по сравнению с 2017 составило 5259 человек, в связи с увеличением количества и качества проводимых в учреждениях культуры мер и активизации населения. Если считать юбилейные мероприятия градообразующего предприятия , которые проводились на базе ДК, то прослеживается уменьшение количества посещений, по объективным причинам ( на юбилее ЛСР . Базовые присутствовали все сотрудники предприятия, в шествии участвовали все предприятия, находящиеся на территории поселения, много приглашённых гостей из «Группы ЛСР» , такие масштабные мероприятия проходят 1 раз в 5 лет поэтому в сравнительном анализе учитывать их некорректно. )

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2017 году составил:

40556 – 1 \*100% = 15 %

35257

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения;

- созданы условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- рост количества спортивно-активного населения

- повышение информированности населения городского поселения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- увеличение количества спортивно-активного контингента среди инвалидов;

- сохранение команд по игровым видам спорта.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

Ответственный исполнитель программы: «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Директор Муниципального казённого учреждения культурно-спортивный центр «Юбилейный» муниципального образования Кузнечнинское городское поселение Паклина Евгения Валерьевна

тел. (8-813-79) 98-409

эл.адрес: dk/kuznechnoe@yandex.ru