Отчет  о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области»  за 2023 год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 28.12.2021 г. № 193 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 29.03.2022 г постановление № 56 и 19.12.2022 г постановлением № 292 в части  уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей., Постановлением № 479 от 25.10.2023 г и Постановлением № 600 от 27.12.2023 г.

На 2023 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:

- Уличное освещение.

-Количество приобретаемых энергосберегающих светильников – 69 штук

2. 	Озеленение

-Площадь засаживаемая рассадой  – 200 кв.м

3. 	Прочие мероприятия по благоустройству

-Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна) – 3 ед.

4 .	Мероприятия по охране окружающей среды

-Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей – 30 куб.м

Достижение целевых показателей Программы

за период: 2023 год

| № строки целе-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество приобретаемых энергосберегающих светильников | шт | 69 | 69 | 100 |
| 2. | Площадь засаживаемая рассадой | Кв.м | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей | Куб.метры | 30 | 30 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2023 году утверждены ассигнования в сумме 6251,5 тыс.руб., исполнено за  2023 год – 6251,4 тыс.руб., или 100% от утвержденного плана.

Выполнение плана мероприятий за 2023 год по  Кузнечнинскому городскому поселению

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий-всего и с выделением источников финансирования(тыс.руб) | % исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО" | 6251,5 | 6251,4 | 100 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 6164,7 | 6164,7 | 100 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 86,8 | 86,7 | 99,9 |

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития  территории Кузнечнинского городского поселения  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и благоустройство  в предыдущем году; О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в благоустройство в отчетном году; Ч1 – численность  жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фл должен быть не менее 1%.

| Кфв = ( | 5828,9 4002 | : | 6251,4 3916 | ) х 100% =91,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1. «Уличное освещение»:

69

Рit = ------ =  1,0

69

2.   «Озеленение»

200

Рit = ------ =  1,0

200

3 «Прочие мероприятия по благоустройству»

Проведение ежегодных необходимых мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна)

3

Рit = ------ =  1,0

3

4 .	Мероприятия по охране окружающей среды

4.1 Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей

12

Рit = ------ =  1,0

12

3. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  4/4 х 100 = 100,0

M

4. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100,0

Эt = ---- x 100 = 100

100,0

Вывод: за отчетный период реализация программы «Благоустройство территории муниципального образования» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов