Глава администрации Кузнечнинского

городского поселения Приозерского

муниципального района Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Становова

мп

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

 **О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЗНЕЧНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЗА 2022 ГОД**

**пгт КУЗНЕЧНОЕ**

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района**

 **Ленинградской области**

**за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения за 2022 год, подготовлен в соответствии с Порядком и Методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2021 года № 178 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в сектор экономики и финансов администрации Кузнечнинского городского поселения ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2021 года № 160 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения на 2022 -2024 год» в 2022 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Кузнечнинского городского поселения на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Кузнечнинского городского поселения, а также учитывает положения государственных программ Ленинградской области и Российской Федерации.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 03 декабря 2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения». Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных представленных ответственными исполнителями программ:

1. Развитие культуры и физической культуры в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области ;

2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;

3. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения ;

4. Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;

5. Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;

6. Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании ;

7. Развитие муниципальной службы .

В бюджете Кузнечнинского городского поселения в 2022 году на реализацию муниципальных программ было запланировано финансирование в объеме 136 918,6 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 20.12.2022 № 183.).

В части расходных обязательств 2022 года в течение отчетного года и I квартала 2023 года изменения вносились по следующим программам:

- Развитие культуры и физической культуры в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области (утв. пост. адм. №198 от 29.12.2021., внес. изменений пост. - №8 от 23.01.2023.,).

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (утв. пост. адм. №303 от 24.12.2022 г., )

- Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения (утв. пост. адм. №196 от 28.12.2021г.,изм. № 64 от 08.04.2022., № 310 от 28.12.2022 г);

- Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (утв. пост. адм. №193 от 28.12.2021г., внес. изменений пост. №56 от 29.03.2022г. № 292 от 19.12.2022г.);

- Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (утв. пост. адм. № 302 от 24.12.2022г., );

- Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании (утв. пост. адм. №293 от 19.12.2022 г.,);

- Развитие муниципальной службы (утв. пост. адм. №194 от 28.12.2021г., изм № 294 от 19.12.2022);

Доля муниципальных программ в 2022 году в общем объеме расходов бюджета составляет 87,6%, исполнение за отчетный год составило 95,4 % к плану года

**Объем бюджетных ассигнований в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финанси-рования программы,% |
| планируемое на 2022 год | фактическое за отчетный год |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **28528,6**(2228,0-ОБ,26300,6-МБ) | **28474,9**(2228,0-ОБ,26246,9-МБ) | 99,8 |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **7605,5**(595,0 – ОБ, 69 7010,5 –МБ) | **7604,4**(594,0 – ОБ, 68 7010,4 – МБ.) | 100 |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **69532,8**(61647,5 – ОБ7885,3 – МБ) | **63772,4**(55887,6 – ОБ7884,8 – МБ) | 91,7 |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **9719,8**(1175,0-ОБ, 8544,8-МБ) | **9717,1**(1175,0-ОБ,8542,1-МБ) | 100 |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **20005,8**(20005,8-МБ) | **19553,0**(19553,0-МБ) | 97,7 |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **1461,8**(1461,8-МБ) | **1459,5**(1459,5 - МБ) | 99,8 |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **64,3-МБ** | **64,0-МБ** | 99,5 |
|  | **ИТОГО:** | **136918,6**(65645,5-ОБ71273,1-МБ) | **130645,3**(59884,6-ОБ70760,7-МБ) | **95,4%** |

Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 98-100% выполнено по 5 программам. На 97,7% исполнено финансирование по программе «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области» Низкое исполнение связано с остатками акциз полученных в 4 квартале отчетного года , что не позволило использовать в зимний период., 91,7% исполнено финансирование по программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинского городского поселения» Низкое исполнение связано с остатками ассигнований из областного бюджета ( ГРБС Комитет по строительству ЛО).

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 7муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ в 2022 году можно оценить как высокую.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2022год по каждой программе.

***1.* муниципальная программа**

 **«**Развитие культуры и физической культуры и спорта в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации от 29 декабря 2021 года № 198

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы состоит из комплекса процессных мероприятий:

 **Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

 **Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности

 Для достижения цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число проведённых мероприятий в 2021 году 310, в 2022 году 341 увеличение составляет 10%

Количество посещений культурно- массовых мероприятий, так же выросло, по сравнению с прошлым годом в 2021 году- 29789 человек в 2022 -48836 человек , большой рост количества посетителей объясняется снятием всех ограничений и юбилейными мероприятиями градообразующего предприятия. Увеличение составило 63%.

Коллективы художественной самодеятельности МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали в очных и дистанционных фестивалях и конкурсах, имеют звания лауреатов в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром.

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

 Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплен шкаф для периодической печати.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы.

 В 2022 году отремонтирован большой зал в СК «Алмаз», восстановлены душевые на втором этаже спортивного зала.

Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2022 году составила 0,2% от общей численности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 11%, что на 1% больше запланированного показателя.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий за 2022 год составили 28528,6 тысяч рублей. В том числе в рамках основных процессных мероприятий:

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности 10068,0 тысяч рублей.

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения 4456,0 тысяч рублей.

**Мероприятие № 3 «**Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 14004,6 тысяч рублей.

 Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы и изменением в Порядке, постановление администрации №8 от 24 января 23 года.

 Срок реализации программы на 2022 г. 01.01.2022-31.12.2022г

На реализацию мероприятий программы в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования в сумме: запланированы 16462,4 тысяч рублей, исполнено 18513,0 тысяч рублей, что составляет 112% от запланированного.

Приложение 2

Таблица 2

Информация о ходе реализации муниципальной

**программы ««**Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

за период \_\_\_2022 год\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности | 10068,0 | 10035,6 | 99,7 |
| 2 | **Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения | 4456,0 | 4456,0 | 100 |
| 3 | **Мероприятие№ 3**Развитие физической культуры и спорта. | 14004,6 | 13983,3 | 99,8 |
| Итого  |  | 28528,6 | 28474,9 | 99,8 |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... | Количество посещений общедоступных библиотек  | чел | 6000 | 6163 | 102% |
| 2 | Число культурно- массовых мероприятий,  | шт | 310 | 341 | 110% |
| 3 |  Доля жителей Сдавших нормы ГТО | % | 0,2% | 0,2% | 100% |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 10% | 11% | 110% |

В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности составляет

 Ht= 1 +1,1+1+11,1

 4 х100= 105%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

 St= 18513,0/16464,4=1,12

 1,05

 Эt = ---- x 100=93,75

 1,12

Значение показателя (Эt) 93,75 %- соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

**Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы за 2022 год

 Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год.

**Мероприятие №1** по развитию культурно-досуговой деятельности.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2022 год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 341 культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2021 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 289 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 52 мероприятия или 17% к 2021 году, увеличение количества мероприятий связано с отменой ограничений, и юбилейными мероприятиями градообразующего мероприятия.

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2022 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48836 человек. За аналогичный период 2021 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 29789 человек. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2022 году по сравнению с 2021 увеличилось на 19047 человек, что связано с отменой запрета на проведение мероприятий, и проведением юбилейных мероприятий градообразующего предприятия.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2021 году составил: 63% С учётом того что на территории поселения на 2022 год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий в 2022 году было 48836 человек, говорит о востребованности культурного продукта.

1.3 Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2022 году количество участников было 676 в 2021 году 646

676 – 1 \*100% = 4,6%

646

**Мероприятие № 2** по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

 Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплено новое оборудование, пополнен книжный фонд.

 Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.

Все целевые показатели выполнены на 100%

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения;

- созданы условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- созданы условия для развития библиотечного дела и популяризация чтения

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

**Мероприятие№ 3** Развитие физической культуры и спорта.

Доля жителей Сдавших нормы ГТО в 2022 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя. Общая численность населения 3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность населения 3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 433 человека 433х100: 3931=11%, что на 1% больше запланированного.

 В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты, наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Кузнечнинское городское поселение.

 Все целевые показатели выполнены на 100%.

**Вывод:**

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

**2. муниципальная программа**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области на 2022-2024 годы».**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 30.12.21г. № 204. Данная муниципальная программа направлена на: создание комфортных условий проживания населения, улучшение качества предоставляемых бытовых услуг, повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 24.12.2022 г постановлением № 303 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано достижение следующих целевых показателей:**

1. Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере.

 - Актуализация схемы теплоснабжения,

 - Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения,

 - Актуализация схемы санитарной очистки территории.

 Разработано и актуализировано -3 ед. схем.

1. Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО для обеспечения условий проживания населения

 - Возмещение затрат бани в п. Кузнечное

 - Проведение ремонтных работ в БПК

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составили 7 605,5тыс.руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 594,0 тыс.руб.;

- местный бюджет – 7 011,5 тыс.руб.

**Достижение целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поддержание устойчивой работы объектов преобразований в жилищно-коммунальной сфере | Ед. | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Возмещение затрат бани в п. Кузнечное | Тыс. руб | 4600 | 4600 | 100 |
| 3 | Проведение ремонтных работ в БПК | Ед. | 3 | 3 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 7 605,5 тыс. руб., исполнено за 2022 год – 7 604,4 тыс. руб., или 100% от утвержденного плана.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**6. Интегральная оценка результативности мероприятий:**

 Ht = 3/3 х 100 = 100,0

7. **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования**:

 100

 Эt = ------- x 100 = 100

 100

**Вывод:**

за отчетный период реализация программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

**3. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 годы (далее – Подпрограмма) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2022 г. №310.

Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Основной целью данной Программы является содействие созданию комфортных условий проживания граждан муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

На 2022 год в рамках данной Подпрограммы было запланировано:

- благоустройство дворовой территории (п. Кузнечное, ул. Юбилейная д.1-2, д.11-12 (2–й этап)– 1 ед.;

Выполненные работы: асфальтирование придомовых территорий, установлены 3 эко-парковки, велопарковки, МаФы и ограждения, тротуары, зеленые насаждения, придомовое освещение.

- ремонт квартир муниципального жилого фонда – 4 ед.;

Выполненные работы:

1. Майоров И.Н. - замена 2-х окон ул. Юбилейная д.6 кв.6
2. Карасева Е.М. - замена батарей ул. Юбилейная д.11 кв.21
3. Данилова И.В.- приобретение и подключение газовой плиты - Приозерское шоссе д.17 кв.32
4. Веселов А.Б.- замена сантехники и системы водоснабжения ул. Юбилейная д.4 кв.6

- расселение 19 квартир в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Привокзальная д.1/51 (10 квартир), ул.Пионерская д.4 (5 квартир), ул.Пионерская д.6 (4 квартиры), расселяемая площадь 787,5 кв.м., количество переселенных граждан – 58 человек.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2022 году составили 63 772,9 тыс.руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;

- областной бюджет – 55887,6 тыс.руб.;

- местный бюджет – 7 313,7 тыс.руб.

**Достижение целевых показателей Программы**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицеле-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда | ед. | 4 | 4 | 100 |
| 3. | Количество расселенных помещений | ед. | 19 | 19 | 100 |
| 4.  | Количество снесенных расселенных аварийных домов | ед. | 0 | 0 | - |

**Выполнение плана реализации мероприятий Программы**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п-п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическоеза отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 9638,4 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 5194,6МБ – 4443,8 | 9638,4 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 5194,6МБ – 4443,8 | 100% |
| 2 | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 59395,52 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 61647,5МБ – 2371,0 | 53635,6 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 55887,6МБ – 2371,0 | 90% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | 498,9 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 0МБ – 498,9 | 498,9 в т.ч.:ФБ – 0ОБ – 0МБ – 498,9 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **69532,82** | **63772,9** | **97%** |

**Оценка эффективности реализации Программы**

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:
	1. Отношение фактического количества благоустроенных дворов к плановому количеству благоустроенных дворов:

Рбд = Рфбд/ Рпбд = 1/1 = 1

* 1. Отношение фактического количества отремонтированных квартир к плановому количеству отремонтированных квартир:

Рок = Рфок/Рпок = 4/4 = 1

* 1. Отношение фактического количества расселенных помещений к плановому количеству расселенных помещений:

Ррп = Рфрп/Рпрп = 19/19 = 1

* 1. Интегральная оценка результативности Программы:

 Н2022 = ((Рбд+Рок+Ррп)/3)х100 = 100%

1. Эффективность реализации Программы:
	1. Степень соответствия бюджетных затрат по Программе запланированному уровню затрат:

 Э2022 = Н2022/S2022 = 100%/0,92 = 109%

S2022 – уровень финансирования Программы в 2022 году, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в 2022 году

S2022 = 63772,9/69532,82= 0,92

**Вывод:** эффективность реализации Программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2022 году составляет 109% - реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, программа реализуется эффективно.

**4. муниципальная программа**

**«Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 28.12.2021 г. № 193 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 29.03.2022 г постановление № 56 и 19.12.2022 г постановлением № 292 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано достижение следующих целевых показателей:**

1. *Уличное освещение*.

-Количество приобретаемых энергосберегающих светильников – 80 штук

2.  *Озеленение*

-Площадь засаживаемая рассадой – 200 кв.м

3. *Прочие мероприятия по благоустройству*

-Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна) – 3 ед.

4 . *Мероприятия по охране окружающей среды*

-Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей – 12 куб.м

 **Достижение целевых показателей Программы**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицеле-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество приобретаемых энергосберегающих светильников | шт | 80 | 80 | 100 |
| 2. | Площадь засаживаемая рассадой  | Кв.м | 200 | 200 | 100 |
| 3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед | 3 | 3 | 100 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей | Куб.метры | 12 | 12 | 100 |

 На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 9719,8 тыс.руб., исполнено за 2022 год – 9717,1 тыс.руб., или 100% от утвержденного плана.

 **3. Интегральная оценка результативности мероприятий:**

 Ht = 4/4 х 100 = 100,0

**4. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 100,0

Эt = ---- x 100 = 100

 100,0

**Вывод:** за отчетный период реализация программы «Благоустройство территории муниципального образования» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов

**5. муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы»**

 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2022-2024 годы».

Утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 30.12.21г. № 203.

 Данная муниципальная программа направлена на:

- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог муниципального образования,

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,

- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог,

- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

 Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 24.12.2022 г постановлением № 303 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.

 На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано достижение следующих целевых показателей:**

1. *Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. *Безопасность дорожного движения*

- Разработана схема Дислокации дорожного движения -1ед.

3. *Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

- Отремонтировано 9 участков дорог, протяженность - 1 689п/м. Площадь-12 061м2.

**Достижение целевых показателей Программы**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицеле-вого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 9,059 | 9,059 | 100 |
| 2. | Безопасность дорожного движения | ед.. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | М2 | 12 061,0 | 12 061,0 | 100 |

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 20 005,8 тыс.руб., исполнено за 2022 год – 19 553,0 тыс.руб., или 97,7% от утвержденного плана.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

**6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:**

 Ht = 3/3 x 100 = 100,0

7. **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 100

 Эt = ---- x 100 =102,4

 97,6

**Вывод:**

**За отчетный период** реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛО в 2022 году» составляет 102,4% - эффективность реализации подпрограммы высокая.

**6. муниципальная программа**

**«Устойчивое общественное развитие в**

**муниципальном образовании Кузнечнинское городское**

**поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской**

**области» за 2022 год**

На основании областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", была разработана муниципальная подпрограмма «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы», которая утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 28.12.2021г. № 195 и направлена на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – инициативных комиссий.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий подпрограммы.

На 2022 год в рамках данной подпрограммы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Устройство покрытия спортивной площадки по адресу ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ – 1 шт.

 2. Замена плиточного покрытия, благоустройство территории по адресу ул.Молодежная, дом № 10 – 1 шт.

**За 2022 год были выполнены все запланированные мероприятия.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сведения об объемах финансирования |
| **Всего (рублей)** | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников(рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Устройство покрытия спортивной площадки по адресу: ул.Приозерское шоссе, дом № 10А, г.п. Кузнечное  | 351630,00 | 157590,00 | 5000,0 | 100% |
|  Замена плиточного покрытия, благоустройство территории по адресу ул.Молодежная, дом № 10 | 703260,00 | 163880,00 | 5000,0 | 100% |
| ИТОГО: | 1 054 890,0 | 321470,00 | 10000,0 | 100% |
| 1386360,00 |  |  |  |  |

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» была профинансирована в 2022 году на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Устройство покрытия** **спортивной площадки**  **по ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ** |
| 1. | Устройство покрытия спортивной площадки по ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ | шт. | 1 | 1 | 100% |
| **Замена плиточного покрытия, благоустройство территории по адресу ул.Молодежная, дом № 10** |
| 1. | Замена плиточного покрытия, благоустройство территории по адресу ул.Молодежная, дом № 10 | шт. | 1 | 1 | 100% |

**Оценка результативности реализации программы за 2022 год:**

3. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

 Ht = 1 х 100 = 100

4. Эффективность реализации подпрограммы:

 100

 Эt = --------х 100 = 100%

 100

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы» составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

1. Доля устройства площадок от общего количества требующих обустройства составила - %

Д = Котр./ Ктр.х 100% где,

 Д – доля обустроенных площадок;

Котр. – количество обустроенных площадок от общего количества требующих обустройства площадок;

Ктр – количество площадок требующих обустройства;

Котр.= 2 ед.

Ктр.= 2 ед.

Д= 2/2х100%

Д = 100%

Доля устройства площадок в 2022 году составила 100% от необходимого показателя требующих обустройства в поселении.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации подпрограммы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на реализацию мероприятий по содействию развитию на части территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение иных форм местного самоуправления в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 1386,36 4012 | : | 1239,54002 | ) х 100% = 0,35 : 0,31\*100% = 113,0% |
|  |  |  |  |  |

За 2022 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 113,0 %.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института инициативных комиссий на территории поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

Реализация муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Инициативных комиссий, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности комиссий.

7. **муниципальная программа**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг.»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг.» утверждена постановлением администрации от 28.12.2021г. № 194.

|  |
| --- |
| Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – поселение) в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Поэтому, подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов по­вышения эффективности муниципального управления.Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:— состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры;— состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;— наличием инструментов и способов взаимодействия населения поселения и органов местного самоуправления.В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:— управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;— правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;— управление подготовкой кадров муниципальной службы;— формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в поселении выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:— отсутствие единой системы подбора кадров на муниципальную службу;— необходимость значительного обновления профессиональных знаний большего числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления;— отсутствие системы оценки профессиональной деятельности и качества работы муниципальных служащих;— отсутствие научно-обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным служащим;— становление системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров.Законом 25-ФЗ от 02.03.2007 установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов.  |

Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование, кадрового потенциала местной администрации.

Решение данного вопроса возможно при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию основных направлений Программы, которые предусмотрены в приложении к Программе.

При этом, механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного пери­ода.

Показатели результативности реализации Программы.

- количество муниципальных служащих, прошедших обучение;

- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета;

- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, анализ аттестации.

Источниками финансирования являются бюджет муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 64,3 тыс. руб. Исполнено на 01.01.2023 г.- 64,3 тыс. руб.

Таблица 1

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % |
|  всего | В том числе по источникам |  всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | Повышение квалификации   муниципальных служащих администрации | повышение квалификации   муниципальных служащих администрации | 44,3 |   |   | 44,3 |   | 44,3 |  |  | 44,3 |   | 100 |
| 2 | Техническое оснащение компьютерным оборудованием и информационным оснащением | Техническое оснащение компьютерным оборудованием и информационным оснащением | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 100 |
|   | ИТОГО по Программе |   | 64,3 |   |   | 64,3 |   | 64,3 |  |  | 64,3 |   | 100 |

Таблица 2

**Информация**

о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг.»

 **1. Достижение целевых показателей**

(ежегодно нарастающим итогом)

за период : 2022  года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкицелевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | кол-во  служащих прошедших  курсы  повышения квалификации | Чел. | 9 | 9 | 100 |

**Оценка результативности реализации Программы за 2022 год:**

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Кузнечнинское городское поселение»:

2. Интегральная оценка результативности Программы:

                            Ht =  1 х 100 = 100

3. Эффективность реализации подпрограммы:

         100

                              Эt = ———х 100 = 100

 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы " Развитие муниципальной службы в МО Кузнечнинское  городское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 гг." составила 100% .

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

1. Доля сотрудников, повысивших квалификацию — %:

Д = Кпов./ Ктр.пов.х 100%  где,

            Д – доля сотрудников, повысивших квалификацию;

Кпов. – количество сотрудников, повысивших квалификацию;

Ктр.пов. – количество сотрудников, требующих повышение квалификации;

Кпов.= 1 ед.

Ктр.пов.= 1 ед.

Д= 9/9 х 100%

Д = 100%

Доля сотрудников, повысивших квалификацию в 2022 году составила 100%.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений  на  реализацию мероприятий по повышению квалификации сотрудников администрации – муниципальных служащих муниципального образования Кузнечнинское городское поселение и техническое оснащение компьютерным оборудованием в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( |   64,3   4012 | : |   44,0 4002 | ) х 100% = 0,016 : 0,011\*100%= 145,0 % |

За 2022 год объем финансовых вложений на повышение квалификации сотрудников администрации – муниципальных служащих поселения и техническое оснащение компьютерным оборудованием в расчете на одного жителя составил 145,0 %.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

— повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

— формирование системы функционального кадрового резерва, повышение престижа муниципальной службы, сокращение текучести кадров в системе местного самоуправления;

— внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного роста;

— внедрение новых методов планирования, стимулирования, контроля и оценки деятельности муниципальных служащих;

— техническое оснащение компьютерным оборудованием работников администрации.

Реализация Муниципальной программы способствовала формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

 Ответственным исполнителям муниципальных программ не достигших запланированных результатов, рекомендуется тщательнее подходить к планированию показателей и своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

Зам. главы администрации

По экономике и финансам Ю.Ю.Курносова

Исп. Ю.Ю.Курносова (8-81379-98332)