Выполнение плана мероприятий за 1 полугодие 2018 года по МО Кузнечнинское городское поселение

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий-всего и с выделением источников финансирования(тыс.руб) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде ( % ), примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО" | 13242,2 | 5189,8 | 39,2 |
| 1.1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО" | 8782,0 | 3282,6 | 37,4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие « Развитие культурно-досуговой деятельности» | 8782,0 | 3282,6 | 37,4 |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение"муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО" В т.ч Меропиятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО в рамках подпрограммы "Развитие физ.культуры в МО" муниципальной программы "Развитие культуры и физ.культуры в МО" | 4460,2 | 1907,2 | 42,8 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения» | 4460,2 | 1907,2 | 42,8 |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО" | 353,6 | 133,5 | 37,8 |
| 2.1 | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов МО Кузнечнинское городское поселение"муниципальной программы"Обеспечение качественным жильем граждан проживающих на территории МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 300,0 | 133,5 | 44,5 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта» | 300,0 | 133,5 | 44,5 |
| 2.2 | Подпрограмма « Улучшение жилищных условий граждан» | 53,6 | 0 | 0 Идет рассмотрение вопроса в ЛО |
| 2.2.1 | Основное мероприятие « Улучшение жилищных условий граждан и молодых семей в МО» | 53,6 | 0 | 0 |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕН Е МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО" | 36321,6 | 2406,5 | 6,6 |
| 3.1 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 3249,8 | 0 | 0 Готовятся документы по актуализации схемы газоснабжения |
| 3.1.1 | Основное мероприятие «Организация Газоснабжения» | 3249,8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 16352,1 | 399,3 | 2,4 |
| 3.3.1 | Основное мероприятие « Обеспечение населения коммунальными ресурсами ( услугами) холодного водоснабжения и водоотведения» | 16352,1 | 399,3 | 2,4 |
| 3.4 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в целях обеспечения бытового обслуживания населения,отвечающего стандартам качества бытового обслуживания"муниципальной программы"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО" | 3000,0 | 1957,2 | 65,2 |
| 3.4.1 | Основное мероприятие « Обеспечение бытового обслуживания» | 3000,0 | 1957,2 | 65,2 |
| 3.5 | Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 13719,7 | 50,0 | 0,4 |
| 3.5.1 | Основное мероприятие «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» | 13719,7 | 50,0 | 0,4 |
| 4 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО" | 4299,0 | 2240,6 | 52,1 |
| 4.1 | Основное мероприятие « Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» | 4299,0 | 2240,6 | 52,1 |
| 5 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1965,8 | 356,0 | 18,1 |
| 5.1 | Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области" | 1965,8 | 356,0 | 18,1 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие « Содержание автомобильных дорог» | 1000,0 | 341,0 | 34,1 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» | 965,8 | 15,0 | 1,6 |
| 6 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | 1192,2 | 0 | 0 Проведены процедуры электронных аукционов идет процесс подписания МК. |
| 6.1 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | 1192,2 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Основное мероприятие « Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» | 10,0 | 0 | 0 |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» | 10,0 | 0 | 0 Расходы предусмотрены в 4 квартале отчетного года. |
| 7.1 | Основное мероприятие « Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | 10,0 | 0 | 0 |