Годовой отчет 

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие территории

 в Кузнечнинском городском поселении
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 
за 2025 год
На основании областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области», Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального закона от 30.12.2020г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», была разработана муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении  Приозерского муниципального района Ленинградской  области» на 2022-2030годы, которая утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 25.10.2023г. № 478 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории Кузнечнинского городского поселения иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – ТОСов, совершенствование информационно-консультационной поддержки путем расширения услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства, привлечение молодёжи к трудовой деятельности.
Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного 
периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.

На 2025 год в рамках данной программы запланировано проведение следующих мероприятий:
1. «Благоустройство территории гп.Кузнечное: 
-  устройство автомобильной парковки по адресу ул.Приозерское шоссе, дом № 10-а (2 этап);
-  устройство лестничного марша от магазина «Магнит» до магазина «Пятерочка»;
     2.  развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

     3. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью:
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

За 2025 год были выполнены все запланированные мероприятия.
	Сведения об объемах финансирования

	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (тыс.руб.)
	За счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
	За счет средств внебюджетных источников

(тыс.руб.),
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	4
	5
	6
	7
	8

	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории поселения
	0
	10,0
	0
	100%

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство автомобильной парковки на ул. Приозерское шоссе, д. 10а (2 этап)
	336,0
	73,8 
	0
	100%

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство лестничного марша от магазина «Магнит» до магазина «Пятерочка».
	672,1
	147,5
	0
	100%

	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи
	0
	323,6
	0
	100%

	ИТОГО:
	1 008,1
	554,9
	0
	100%

	1 563,0
	
	
	
	


Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» была профинансирована в 2025 году на реализацию мероприятий по содействию развития на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 территориальным общественным самоуправлениям. Были проведены мероприятия по консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  В летний период (июнь, июль, август) 2025 года в рамках реализации программы было трудоустроено 27 подростков.
Достижение целевых показателей

за период: 2025 года  

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

	1.
	Мероприятия по проведению консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
	шт.
	1
	1
	100%

	Благоустройство территории г.п. Кузнечное: 

	2.
	Устройство автомобильной парковки на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ (2 этап)
	шт.
	1
	1
	100%

	3.
	Устройство лестничного марша от магазина «Магнит» до магазина «Пятерочка».
	шт.
	1
	1
	100%

	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 

содействие трудовой адаптации и занятости молодежи

	4.
	Количество трудоустроенных подростков
	чел.
	27
	27
	100%


Оценка результативности реализации программы за 2025 год:
1. Индекс результативности программы в разрезе проведенных мероприятий

Отношение фактического количества консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к планируемому количеству:

Oтп = ТПф/ ТПп = 1/1 = 1

Оценка эффективности расходования денежных средств:

Степень соответствия бюджетных затрат по программе запланированному уровню затрат:



Срб = РБф/РБп = 10,0/10,0 = 1

2. Индекс результативности программы в разрезе проведенных мероприятий Благоустройство территории г.п. Кузнечное: 
1. Устройство автомобильной парковки на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А  - мкр.КНИ (2 этап) : 

1.1. Устройство автомобильной парковки (шт.):

                                           Пфit         1
                                Рit = ------ = --------- = 1

                                       Ппit         1 

2.1.       Устройство лестничного марша от магазина «Магнит» до магазина «Пятерочка».
                                   Пфit           1   

                                Рit = ------ = --------- = 1

                                       Ппit            1
3. Интегральная оценка результативности программы:

                                  m
                                 SUM Рit           

                                      1

                            Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100 

                                     M                    1
4. Эффективность реализации программы:

                                       Ht                 100   

                              Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

                                       St                 100

3. Индекс результативности программы в разрезе проведенных мероприятий по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи, 

Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи:

Отношение фактического количества трудоустроенных подростков к планируемому количеству:

Oтп = ТПф/ ТПп = 27/27 = 1

Оценка эффективности расходования денежных средств:

Степень соответствия бюджетных затрат по программе запланированному уровню затрат:



Срб = РБф/РБп = 323,6/323,6 = 1

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи: 

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
- совершенствование информационно-консультационной поддержки путем расширения услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства, 
- привлечение молодёжи к трудовой деятельности.
Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кузнечнинского городского поселения;

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки путем расширения услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства, 
- привлечение молодёжи к трудовой деятельности.
Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030годы составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации программы.

Ответственный исполнитель программы: 

Ведущий специалист администрации Кузнечнинского городского поселения:  Гусева И. В.

Подпись_______________________  
тел. (8-813-79) 98-242
СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

____________________С.Н.Семенова
